## Sprints
Sprint | Trabajo realizado | Resultado | Tareas
1 | Estudio de WOA, GWO y CSA | Base teórica y selección de algoritmos | T1.1, T2.1, T3.1
2 | Desarrollo del modelo básico WOA | Simulador WOA en NetLogo 3D | T1.2
3 | Desarrollo del modelo básico GWO | Simulador GWO en NetLogo 3D | T2.2
4 | Desarrollo del modelo básico CSA | Simulador CSA en NetLogo 3D | T3.2
5 | Modelo específico WOA | Celosía espacial de 72 barras | T4.1, T4.2
6 | Modelo específico GWO | Canal de riego con turnouts y check gates | T5.1, T5.2
7 | Modelo específico CSA | Domo espacial de 120 barras | T6.1, T6.2
8 | Experimentos y documentación | Resultados, memoria y manual | T1.3, T2.3, T3.3, T7.1, T7.2, T7.3, T8

## Gantt_sprints
Elemento | Inicio | Duración | Fin | Tareas | Resultado
Sprint 1 — Estudio de WOA, GWO y CSA | 1 | 1 | 2 | T1.1, T2.1, T3.1 | Base teórica y selección de algoritmos
Sprint 2 — Desarrollo del modelo básico WOA | 2 | 1 | 3 | T1.2 | Simulador WOA en NetLogo 3D
Sprint 3 — Desarrollo del modelo básico GWO | 3 | 1 | 4 | T2.2 | Simulador GWO en NetLogo 3D
Sprint 4 — Desarrollo del modelo básico CSA | 4 | 1 | 5 | T3.2 | Simulador CSA en NetLogo 3D
Sprint 5 — Modelo específico WOA | 5 | 1 | 6 | T4.1, T4.2 | Celosía espacial de 72 barras
Sprint 6 — Modelo específico GWO | 6 | 1 | 7 | T5.1, T5.2 | Canal de riego con turnouts y check gates
Sprint 7 — Modelo específico CSA | 7 | 1 | 8 | T6.1, T6.2 | Domo espacial de 120 barras
Sprint 8 — Experimentos y documentación | 8 | 1 | 9 | T1.3, T2.3, T3.3, T7.1, T7.2, T7.3, T8 | Resultados, memoria y manual

## Gantt_detallado
Elemento | Inicio | Duración | Tipo | Fin
T1.1 Investigación WOA | 1 | 1 | Investigación | 2
T2.1 Investigación GWO | 1 | 1 | Investigación | 2
T3.1 Investigación CSA | 1 | 1 | Investigación | 2
T1.2 Desarrollo básico WOA | 2 | 1 | Desarrollo básico | 3
T2.2 Desarrollo básico GWO | 3 | 1 | Desarrollo básico | 4
T3.2 Desarrollo básico CSA | 4 | 1 | Desarrollo básico | 5
T4.1 Búsqueda problema WOA | 5 | 0.35 | Investigación específica | 5.35
T4.2 Desarrollo específico WOA | 5.35 | 0.65 | Desarrollo específico | 6
T5.1 Búsqueda problema GWO | 6 | 0.35 | Investigación específica | 6.35
T5.2 Desarrollo específico GWO | 6.35 | 0.65 | Desarrollo específico | 7
T6.1 Búsqueda problema CSA | 7 | 0.35 | Investigación específica | 7.35
T6.2 Desarrollo específico CSA | 7.35 | 0.65 | Desarrollo específico | 8
T1.3 Pruebas básico WOA | 8 | 0.18 | Pruebas | 8.18
T2.3 Pruebas básico GWO | 8.18 | 0.18 | Pruebas | 8.36
T3.3 Pruebas básico CSA | 8.36 | 0.18 | Pruebas | 8.54
T7.1 Comparación WOA específico | 8.54 | 0.14 | Comparación | 8.68
T7.2 Comparación GWO específico | 8.68 | 0.14 | Comparación | 8.82
T7.3 Comparación CSA específico | 8.82 | 0.1 | Comparación | 8.92
T8 Manual de usuario | 8.92 | 0.08 | Documentación | 9

## Matriz_visual
Tarea | Tipo | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8
T1.1 Investigación WOA | Investigación | ■
T2.1 Investigación GWO | Investigación | ■
T3.1 Investigación CSA | Investigación | ■
T1.2 Desarrollo básico WOA | Desarrollo básico |  | ■
T2.2 Desarrollo básico GWO | Desarrollo básico |  |  | ■
T3.2 Desarrollo básico CSA | Desarrollo básico |  |  |  | ■
T4.1 Búsqueda problema WOA | Investigación específica |  |  |  |  | ■
T4.2 Desarrollo específico WOA | Desarrollo específico |  |  |  |  | ■
T5.1 Búsqueda problema GWO | Investigación específica | [5 empty] | ■
T5.2 Desarrollo específico GWO | Desarrollo específico | [5 empty] | ■
T6.1 Búsqueda problema CSA | Investigación específica | [6 empty] | ■
T6.2 Desarrollo específico CSA | Desarrollo específico | [6 empty] | ■
T1.3 Pruebas básico WOA | Pruebas | [7 empty] | ■
T2.3 Pruebas básico GWO | Pruebas | [7 empty] | ■
T3.3 Pruebas básico CSA | Pruebas | [7 empty] | ■
T7.1 Comparación WOA específico | Comparación | [7 empty] | ■
T7.2 Comparación GWO específico | Comparación | [7 empty] | ■
T7.3 Comparación CSA específico | Comparación | [7 empty] | ■
T8 Manual de usuario | Documentación | [7 empty] | ■